DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Alinhamento de Melhorias e Estimativa

SmartDocPlan: confirmação do entendimento das melhorias do fluxo atual em homologação e previsão de execução por etapas.

Ficha do projeto

| Projeto SmartDocPlan | Cliente final SmartDocPlan | Responsável Atenza Ewerton Gomes Almeida |
| --- | --- | --- |
| Responsável pelo cliente / ponto focal Equipe SmartDocPlan | Versão do documento v1.0 | Data 25/08/2026 |
| Status geral Em homologação - ajustes em análise | Ambiente Homologação | Próxima ação Validar entendimento e premissas |
| Decisão aguardada Confirmação das regras de negócio críticas | Entregue Análise das melhorias solicitadas | Pendente Validação do cliente e priorização |
| Risco Decisões pendentes podem alterar a previsão | Depende de aprovação Sim, para início das etapas correspondentes |  |
| STATUS | PRÃ“XIMA AÃ‡ÃƒO | DECISÃƒO AGUARDADA |
| Em homologação. O fluxo atual será aprimorado sem reposicioná-lo como um novo projeto. | Validar com a SmartDocPlan as regras que influenciam a ordem de execução e o prazo das melhorias. | Confirmar os cinco temas listados neste documento para manter a previsão global de 16 semanas. |

1. Resumo executivo

A Atenza consolidou o entendimento das melhorias apresentadas para a versão atual do SmartDocPlan, que permanece em homologação. O objetivo é aprimorar o fluxo já existente de solicitações, documentos e dossiê, além de incluir as rotinas de férias e de atestados/afastamentos como evoluções integradas à plataforma.

2. Situação atual e entendimento

| Frente | Status | Entendimento Atenza |
| --- | --- | --- |
| Fluxo atual de solicitações | Parcialmente aderente | Já existe base de solicitações, documentos e dossiê; o ajuste é ampliar as regras automáticas e o histórico operacional. |
| Matriz legal e requisitos | Parcialmente aderente | Já há requisitos por função; a evolução passa a considerar também processo e frente/local, com origem explicável. |
| Férias | Evolução prevista | Será incluído como módulo de gestão com calendário, programação, alertas, filtros e histórico. |
| Atestados e afastamentos | Evolução prevista | Será incluído como módulo com controle de retorno, anexos, histórico e permissões adequadas aos dados sensíveis. |
| Notificações, BI e relatórios | Parcialmente aderente | A central de notificações já existe; os indicadores, filtros e detalhamentos serão ampliados com as novas rotinas. |

3. Fluxos de evolução

4. Melhorias priorizadas

| 1 | Aprimorar frentes/locais, histórico de função e local do colaborador e motor de requisitos por processo, função e frente/local. |
| --- | --- |
| 2 | Aprimorar solicitações e dossiê: requisitos automáticos, origem explicável, fotografia da regra aplicada, pendências, documentos, histórico e conformidade transparente. |
| 3 | Incluir gestão de férias: períodos aquisitivo e concessivo, programação, aprovação, calendário, alertas, filtros e histórico por colaborador. |
| 4 | Incluir atestados e afastamentos: registro, anexos, período, retorno previsto, pendências, histórico e permissões reforçadas para dados sensíveis. |
| 5 | Ampliar BI, alertas e relatórios com indicadores rastreáveis e filtros por empresa, função, frente/local, período e status. |

5. Confirmações necessárias e próximos passos

| Pendência | Responsável | Próxima ação | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Frente/local de trabalho | SmartDocPlan | Confirmar se frente, obra, unidade e contrato são uma única entidade ou cadastros diferentes. | Até 5 dias úteis após o envio |
| Matriz de requisitos | SmartDocPlan / Atenza | Definir se a regra será por processo, função, frente/local ou combinação desses critérios. | Até 5 dias úteis após o envio |
| Conformidade do dossiê | SmartDocPlan / Atenza | Aprovar percentual, pesos e tratamento de itens pendentes ou vencidos. | Até o início da Etapa 2 |
| Férias | SmartDocPlan | Definir aprovação e se haverá cálculo de saldo legal ou apenas registro de dados validados. | Até o início da Etapa 3 |
| Dados de saúde | SmartDocPlan / Atenza | Definir dados permitidos e perfis autorizados a visualizar atestados e afastamentos. | Até o início da Etapa 4 |

6. Previsão de prazo

A previsão para as melhorias mapeadas é de 16 semanas, contadas após a confirmação do entendimento e das decisões críticas. A execução será organizada em: Etapa 1 - regras e vínculos (3 semanas); Etapa 2 - solicitações, dossiê e conformidade (3 semanas); Etapa 3 - férias (4 semanas); Etapa 4 - atestados e afastamentos (3 semanas); e Etapa 5 - BI, alertas e relatórios (3 semanas). Integrações externas, cálculos financeiros de férias ou novas demandas serão avaliados separadamente caso sejam solicitados.

Solicita-se a confirmação de que o entendimento acima representa a necessidade da SmartDocPlan e o retorno consolidado sobre as decisões listadas. Com essa validação, a Atenza organizará o backlog executivo e seguirá com a primeira etapa priorizada para a versão em homologação.

Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 25/08/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão inicial para confirmação das melhorias do fluxo atual em homologação e da estimativa por etapas. |